## Planilha2
ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – 2023
Orgão: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA/SEDEF | [6 empty] | 2.º QUADRIMESTRE 2024 – PLANILHA REALIZADA EM 18/09/2024
- | Acompanhamento da Amostragem | SIT | Instrumento | N° do Instrumento | Status | Município/Entidade | Objeto | Objetivo | Metas |  | Vigência |  | Aditivo de Prazo |  | Valor Concedente (R$) |  |  | Valor Convenente (R$) |  |  | OBSERVAÇÕES/RESULTADOS
[9 empty] | Previstas | Realizadas | Inicio | Fim | Inicio | Fim | Previsto | Repassado | Executado | Previsto | Aportado | Executado
1 |  | 58131 | Termo de Fomento | 002/2023 | Finalizada com dispensa de autuação | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU | Constitui objeto desta parceria a execução de ações à prevenção, promoção, defesa ou garantia dos direitos de crianças e dolescentes no Estado do Paraná, na área de atuação 4 - Garantia do Direito à Profissionalização e à Proteção do Trabalho, por meio da execução do projeto “CENTRO DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO (CAF)” | Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 203 Pessoas (Proporcionar a inclusão, o desenvolvimento socioeconômico e o empoderamento do público-alvo). | Atendimento a 203 Pessoas. | 2023-03-07 | 2024-03-07 | Sem aditivo | Sem aditivo | 136623.6 | 136623.6 | 130021.89 | 0 | 0 | 0 | Regular (Conforme acompanhamento do Termo de Fomento, do ponto de vista técnico e operacional, os objetivos do projeto foram atingidos de forma total).
2 |  | 58137 | Termo de Fomento | 003/2023 | Em Execução | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU | Constitui objeto desta parceria a execução de ações à prevenção, promoção, defesa ou garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Estado do Paraná, na área de atuação 3 - Garantia do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, por meio da execução do projeto “CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE – CAIA”. | Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 500 Pessoas (Ampliar as atividades do Seviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos sociais, familiares e comunitários da SCNSA/CAIA, nos bairros Portal da Foz, Jardim Canadá, Sohab e Jardim Novo Horizonte, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social de crianças e adolescentes nestes locais). | Em andamento. | 2023-03-07 | 2025-03-07 | Sem aditivo | Sem aditivo | 198031.8 | 198031.8 | 54218.3 | 0 | 0 | 0 | Regular (Conforme acompanhamento do Termo de Fomento, do ponto de vista técnico e operacional, os objetivos do projeto foram parcialmente atingidos).
3 |  | 58305 | Termo de Fomento | 004/2023 | Em Execução | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A MENINA DE PONTA GROSSA | Constitui objeto desta parceria a execução de ações à prevenção, promoção, defesa ou garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Estado do Paraná, na área de atuação 4 - Garantia do Direito à Profissionalização e à Proteção do Trabalho, por meio da execução do projeto “PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS DA APAM”. | Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 140 Pessoas (* Proporcionar inclusão digital e qualifcação profissional aos usuários da APAM. * Adquirir computadores, cadeiras, mesas e divisórias para mesas, impressora, folhas, cartuchos de tinta e demais itens para a utilização na Oficina de Informática e Cursos online; * Oferecer um ambiente harmônico, agradável e confortável com mobiliários adequados para o desenvolvimento das atividades de informática; * Contribuir para a aprendizagem, conhecimentos e profissionalização dos usuários que participarão das atividades; * Melhorar as salas já existentes na Instituição com a substituição dos equipamentos danificados e obsoletos; * Propiciar lazer e novas descobertas do mundo virtual; * Colaborar para o ingresso ou recolocação ao mercado de trabalho; * Explanar acerca da utilização de ferramentas práticas para o cotidiano). | Ainda não iniciou a execução (Solicitado a Fiscal do termo que notifique a OSC e apresente justificativa). | 2023-03-23 | 2025-03-23 | Sem aditivo | Sem aditivo | 102607 | 102607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ainda não iniciou a execução e não utilizou o recurso (Solicitado a Gestora do termo que notifique a OSC e apresente justificativa).
4 |  | 59690 | Termo de Fomento | 005/2023 | Em Execução | CENTRO DE CONVIVENCIA ARTE & VIDA – MATRIZ | Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, visando à execução do Projeto “Arte que Transforma a Vida”, que tem como objetivo geral contribuir com a democratização do acesso ao direito à cultura e a inclusão social de crianças e adolescentes através do aprendizado de música instrumental, do ballet clássico, das artes integradas, do teatro, do canto coral, da capoeira, e da ginástica rítmica, com a aquisição de equipamentos e instrumentos musicais, bem como, pagamento dos professores e monitores dessas Oficinas. | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 100 Pessoas Contribuir com a democratização do acesso ao direito à cultura e a inclusão social de crianças e adolescentes através do aprendizado de música instrumental, do ballet clássico, das artes integradas, do teatro, do canto coral, da capoeira, e da ginástica rítmica, com a aquisição de equipamentos e instrumentos musicais, bem como, pagamento dos professores e monitores dessas Oficinas). | Atendimento a 205 Pessoas. | 2023-07-05 | 2024-08-05 | Sem aditivo | Sem aditivo | 109070 | 109070 | 107761.78 | 0 | 0 | 0 | Regular (Conforme acompanhamento do Termo de Fomento, do ponto de vista técnico e operacional, os objetivos do projeto foram atingidos de forma total).
5 |  | 59945 | Termo de Fomento | 006/2023 | Em Execução | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE BOM JESUS DO SUL | Constitui objeto desta parceria a execução de ações à prevenção, promoção, defesa ou garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Estado do Paraná, na área de atuação 4 - Garantia do Direito à Profissionalização e à Proteção do Trabalho, por meio da execução do projeto "ENTRE LINHAS E AGULHAS, COSTURANDO SONHOS". | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 30 Pessoas (Promover conhecimentos e habilidades necessários à aprendizagem de corte e costura, por meio de conhecimentos básicos, teóricos e práticos, oportunizando aos infantes a possibilidade de trabalho em suas próprias localidades e em contextos, voltadas à área do vestuário). | Em andamento. | 2023-07-24 | 2025-07-24 | Sem aditivo | Sem aditivo | 80000 | 80000 | 61857.6 | 0 | 0 | 0 | Aguardando encaminhamento dos termos parciais por parte da fiscal.
6 |  | 60083 | Termo de Fomento | 007/2023 | Em Execução | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC | Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, visando à execução do Projeto “Educação: O Futuro é Para Todos – ANO I”, que tem como objetivo geral qualificar a oferta da educação básica gratuita para mais de 2300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, nas unidades do Marista Escolas Sociais, em seis cidades do Paraná, promovendo o direito à educação, à leitura, à cultura, ao brincar e ao esporte | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 2.300 Pessoas (Qualificar a oferta da educação básica gratuita para mais de 2300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, nas unidades do Marista Escolas Sociais, em seis cidades do Paraná, promovendo o direito à educação, à leitura, à cultura, ao brincar e ao esporte). | Em andamento. | 2023-07-31 | 2025-07-31 | Sem aditivo | Sem aditivo | 1211246.46 | 1211246.46 | 314069.65 | 0 | 0 | 0 | Aguardando encaminhamento dos termos parciais por parte da fiscal.
7 |  | 62321 | Termo de Fomento | 008/2023 | Em Execução | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA | Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, visando à execução do Projeto “Pela Vida da Criança”, que tem como objetivo geral promover a cura do câncer, o bem-estar e garantir o futuro dos pacientes do Setor de Pediatria através de diagnósticos e tratamentos adequados. | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Atendimento a 200 Pessoas (Promover a cura do câncer, o bem-estar e garantir o futuro dos pacientes do Setor de Pediatria através de diagnósticos e tratamentos adequados). | Em andamento. | 2023-12-11 | 2024-12-11 | Sem aditivo | Sem aditivo | 84832.4 | 84832.4 | 36576.64 | 22790.4 | 22790.4 | 22790.4 | Aguardando encaminhamento dos termos parciais por parte da fiscal.
8 |  | 62296 | Termo de Fomento | 009/2023 | Em Execução | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CURITIBA | Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, visando à execução do Projeto “DEDICA – DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2019/2020”, que tem como objetivo geral ampliar o atendimento interdisciplinar e intersetorial às crianças e adolescentes vítimas de violência grave e gravíssima, interrompendo a situação de violência e minimizando o impacto para estes seres em peculiar fase de desenvolvimento, que se refletirá em toda sociedade. | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Atividades, Serviços ou Manutenção | Atendimento a 600 Pessoas (Ampliar o atendimento interdisciplinar e intersetorial às crianças e adolescentes vítimas de violência grave e gravíssima, interrompendo a situação de violência e minimizando o impacto para estes seres em peculiar fase de desenvolvimento, que se refletirá em toda sociedade). | Em andamento. | 2023-12-08 | 2025-12-08 | Sem aditivo | Sem aditivo | 1778846.54 | 1778846.54 | 0 | 421990.53 | 421990.53 | 169553.01 | Aguardando encaminhamento dos termos parciais por parte da fiscal.
9 |  | 62300 | Termo de Fomento | 010/2023 | Em Execução | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ADES | Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, visando à execução do Projeto “Karatê em Ação”, que tem como objetivo geral proporcionar à 60 adolescentes de 12 a 17 anos, à prática esportiva educacional do Karatê Tradicional, como instrumento socioeducativo e de desenvolvimento integral. | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Atendimento a 60 Pessoas (Proporcionar à 60 adolescentes de 12 a 17 anos, à prática esportiva educacional do Karatê Tradicional, como instrumento socioeducativo e de desenvolvimento integral). | Em andamento. | 2023-12-08 | 2024-12-08 | Sem aditivo | Sem aditivo | 80000 | 80000 | 26879.02 | 0 | 0 | 0 | Aguardando encaminhamento dos termos parciais por parte da fiscal.